## Tabelle1
|  | Durchgeführt | Geplant
Projektmanagement |  | 4.5 | 19
| Start | 1.5 | 1
| Projektkoordination | bis jetzt 1 | 4
| Projektcontroling | bis jetzt 2 | 12
| Projektabschluss | 0 | 2
Dokumente |  | 4 | 21.5
| Projektantrag | 1.5 | 0.5
| Lastenheft | bis jetzt 2,5 | 5
| Machbarkeitsstudie | 0 | 7
| Pflichtenheft | 0 | 6
| Projekthandbuch | 0 | 3
Grobentwicklung
Serverkonfiguration
Hauptfunktionen
GUI-Gestaltung
Verschlüsselung und Authentifizierung
Prototyp
Feinentwicklung
Detailergänzung
Serverfunktionsspezifikation
Serverdaten einfügen
RC-Version
Tests und Abnahme
Funktionen
Schnittstellen
Kompatibilität
Stabilität
Gesamtsystemtest
Abnahme