## Gesamt
Summe aller Mitarbeiter
[5 empty] | Arbeitsdiagramm: |  | Arbeitsstunden:
|  | Gesamte Schätzzeit | Gesamte benötigte Zeit | Genauigkeit: |  | Borsos: | 9
Arbeit: | [5 empty] | Frassl: | 15
Projektmanagement: | [5 empty] | Limbeck | 10
| Start | 1 | 1.5 | -0.1667%
| Projektkoordination | 4 | 3 | 1.333%
| Projektcontroling | 8 | 4 | 10.67%
| Projektabschluss | 2 | 0 | 1.333%
Dokumente
| Projektantrag | 1.5 | 2 | -0.25%
| Lastenheft | 6 | 9.5 | -2.333%
| Machbarkeitsstudie | 7.9 | 14 | -5.363%
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0%
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0%
Grobentwicklung
| Entwurfs der Applikation | 0 | 0 | 0%
| Hauptfunktionen | 0 | 0 | 0%
| Geschaltung der GUI | 0 | 0 | 0%
Feinentwicklung
| Detail Ergänzung | 0 | 0 | 0%
| Implementierung der Software | 0 | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | 0 | 0 | 0%
| RC Version | 0 | 0 | 0%
Tests
| Test der Funktionen | 0 | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | 0 | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | 0 | 0 | 0%
| Test der Stablilität | 0 | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | 0 | 0 | 0%

## Borsos Robert
Borsos Robert
Genauigkeit
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Start | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Projektkoordination | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Projektcontroling | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Projektabschluss | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Projektantrag | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Lastenheft | 2 | 2015-09-10: 4 | 4 | -4%
| Machbarkeitsstudie | 2.5 | 2015-09-17: 3.5; 2015-09-24: 1.5 | 5 | -6.25%
| Pflichtenheft | [7 empty] | 0 | 0%
| Projekthandbuch | [7 empty] | 0 | 0%
| Besprechungsprotokoll | 0.8 | [6 empty] | 1 | -0.16% | bar: 2015-10-15
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Entwurfs der Applikation | [7 empty] | 0 | 0%
| Hauptfunktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Geschaltung der GUI | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Detail Ergänzung | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Software | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | [7 empty] | 0 | 0%
| RC Version | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-10-11 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Test der Funktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Stablilität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | [7 empty] | 0 | 0%
Gesamt Arbeit: | 9

## Frassl Gabriel
Frassl Gabriel
Genauigkeit
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Start | 1 | 2015-09-10: 1.5 | 1.5 | -0.5%
| Projektkoordination | 4 | 2015-09-10: 2; 2015-09-17: 1 | 3 | 4%
| Projektcontrolling | 8 | 2015-09-17: 2; 2015-09-24: 2 | 4 | 32%
| Projektabschluss | 2 | [6 empty] | 0 | 4%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Projektantrag | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Lastenheft | 2 | 2015-09-10: 0.5; 2015-09-24: 2 | 2.5 | -1%
| Machbarkeitsstudie | 2.4 | 2015-09-17: 1; 2015-10-01: 3 | 4 | -3.84%
| Pflichtenheft | [7 empty] | 0 | 0%
| Projekthandbuch | [7 empty] | 0 | 0%
| Besprechungsprotokoll | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Entwurfs der Applikation | [7 empty] | 0 | 0%
| Hauptfunktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Geschaltung der GUI | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Detail Ergänzung | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Software | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | [7 empty] | 0 | 0%
| RC Version | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Test der Funktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Stablilität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | [7 empty] | 0 | 0%
Gesamt Arbeit: | 15

## Limbeck Markus
Limbeck Markus
Genauigkeit
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Start | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Projektkoordination | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Projektcontroling | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
| Projektabschluss | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Projektantrag | 1.5 | 2015-09-10: 2 | 2 | -0.75%
| Lastenheft | 2 | 2015-09-10: 2; 2015-09-17: 1 | 3 | -2%
| Machbarkeitsstudie | 3 | 2015-09-17: 3; 2015-09-24: 2 | 5 | -6%
| Pflichtenheft | [7 empty] | 0 | 0%
| Projekthandbuch | [7 empty] | 0 | 0%
| Besprechungsprotkoll | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Entwurfs der Applikation | [7 empty] | 0 | 0%
| Hauptfunktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Geschaltung der GUI | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Detail Ergänzung | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Software | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | [7 empty] | 0 | 0%
| RC Version | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Test der Funktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Stablilität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | [7 empty] | 0 | 0%
Gesamt Arbeit: | 10