## Gesamt
Summe aller Mitarbeiter
[5 empty] | Arbeitsdiagramm: |  | Arbeitsstunden:
|  | Gesamte Schätzzeit | Gesamte benötigte Zeit | Genauigkeit: |  | Borsos: | 19
Arbeit: | [5 empty] | Frassl: | 25.8
Projektmanagement: | [5 empty] | Limbeck | 17
| Start | 1 | 1.5 | -0.1667%
| Projektkoordination | 4 | 4 | 0%
| Projektcontroling | 8 | 5 | 8%
| Projektabschluss | 2 | 0 | 1.333%
Dokumente
| Projektantrag | 1.5 | 2 | -0.25%
| Lastenheft | 6 | 13.5 | -5%
| Machbarkeitsstudie | 8.9 | 18 | -9.03%
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0%
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0%
Grobentwicklung
| Entwurfs der Applikation | 14 | 10.8 | 5.733%
| Hauptfunktionen | 11 | 0 | 16.33%
| Geschaltung der GUI | 16 | 7 | 17%
Feinentwicklung
| Detail Ergänzung | 0 | 0 | 0%
| Implementierung der Software | 0 | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | 0 | 0 | 0%
| RC Version | 0 | 0 | 0%
Tests
| Test der Funktionen | 0 | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | 0 | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | 0 | 0 | 0%
| Test der Stablilität | 0 | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | 0 | 0 | 0%

## Borsos Robert
Borsos Robert
Genauigkeit
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h):
| Start | [7 empty] | 0 | 0%
| Projektkoordination | [7 empty] | 0 | 0%
| Projektcontroling | [7 empty] | 0 | 0%
| Projektabschluss | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-11-05
| Projektantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lastenheft | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10%
| Machbarkeitsstudie | 2.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | -11.25%
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Besprechungsprotokoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4%
|  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-10-10 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-10-28
| Entwurf der Applikation | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3 | 0%
| Hauptfunktionen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4%
| Geschaltung der GUI | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 24%
|  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h):
| Detail Ergänzung | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Software | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | [7 empty] | 0 | 0%
| RC Version | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h):
| Test der Funktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Stablilität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | [7 empty] | 0 | 0%
Gesamt Arbeit: | 19

## Frassl Gabriel
Frassl Gabriel
Genauigkeit
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Start | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.5%
| Projektkoordination | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0%
| Projektcontrolling | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24%
| Projektabschluss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15
| Projektantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Lastenheft | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -1%
| Machbarkeitsstudie | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3.84%
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Besprechungsprotokoll | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-10-10 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-10-28
| Entwurf der Applikation | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |  |  | 4.8 | 7.2%
| Hauptfunktionen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9%
| Geschaltung der GUI | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  | 4 | 21%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h):
| Detail Ergänzung | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Software | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | [7 empty] | 0 | 0%
| RC Version | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h):
| Test der Funktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Stablilität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | [7 empty] | 0 | 0%
Gesamt Arbeit: | 25.8

## Limbeck Markus
Limbeck Markus
Genauigkeit
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h):
| Start | [7 empty] | 0 | 0%
| Projektkoordination | [7 empty] | 0 | 0%
| Projektcontroling | [7 empty] | 0 | 0%
| Projektabschluss | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | Tatsächlich: | [5 empty] | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2015-11-05
| Projektantrag | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.75%
| Lastenheft | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4%
| Machbarkeitsstudie | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -12%
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Besprechungsprotkoll | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-10-10 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-10-28
| Entwurf der Applikation | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 10%
| Hauptfunktionen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36%
| Geschaltung der GUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 6%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h):
| Detail Ergänzung | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Software | [7 empty] | 0 | 0%
| Implementierung der Datebank | [7 empty] | 0 | 0%
| RC Version | [7 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h):
| Test der Funktionen | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Datenbankschnittstelle | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Komatiplität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test der Stablilität | [7 empty] | 0 | 0%
| Test des Gesamtsystem | [7 empty] | 0 | 0%
Gesamt Arbeit: | 17