## Gesamt
Summe aller Mitarbeiter
|  |  |  | Arbeitsdiagramm: |  | Arbeitsstunden:
|  | Gesamte Schätzzeit | Gesamte benötigte Zeit |  | Borsos: | 45
Arbeit: |  |  |  |  | Frassl: | 53
Projektmanagement: |  |  |  |  | Limbeck | 52
| Start | 1 | 1.5
| Projektkoordination | 4 | 7
| Projektcontroling | 8 | 9
| Projektabschluss | 2 | 0
Dokumente
| Projektantrag | 1.5 | 2
| Lastenheft | 6 | 13.5
| Machbarkeitsstudie | 8.9 | 18
| Pflichtenheft | 4 | 11
| Projekthandbuch | 5 | 21
Grobentwicklung
| Entwurfs der Applikation | 14 | 16
| Hauptfunktionen | 11 | 15
| Geschaltung der GUI | 16 | 10
Feinentwicklung
| Detail Ergänzung | 6 | 6
| Implementierung der Software | 3 | 3
| Implementierung der Datebank | 3 | 8
| RC Version | 3 | 3
Tests
| Test der Funktionen | 6 | 8
| Test der Datenbankschnittstelle | 6 | 5
| Test der Komatiplität | 6 | 7
| Test der Stablilität | 3 | 4
| Test des Gesamtsystem | 3 | 3
Gesamt geschätzt: | 120.4
Gesamte Stunden: | 171
Personentage: | 21.375
Personenwochen: | 4.275

## Borsos Robert
Borsos Robert
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h): | [5 empty] | 2015-12-10
| Start | [10 empty] | 0
| Projektkoordination | [10 empty] | 0
| Projektcontroling | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Projektabschluss | [10 empty] | 0
|  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-11-05 | 2015-11-28 | 2016-01-09 | 2016-01-10
| Projektantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lastenheft | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Machbarkeitsstudie | 2.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7
| Pflichtenheft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| Projekthandbuch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7
| Besprechungsprotokoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-10-10 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-10-28 | 2015-11-29 | 2015-12-10
| Entwurf der Applikation | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3
| Hauptfunktionen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2
| Geschaltung der GUI | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2
|  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-12-12 | 2015-12-28 | 2016-01-10
| Detail Ergänzung | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 6
| Implementierung der Software | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
| Implementierung der Datebank | 1 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
| RC Version | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h): | 2016-01-11 | 2016-01-12
| Test der Funktionen | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 2
| Test der Datenbankschnittstelle | 2 | 1 | 2 | [7 empty] | 3
| Test der Komatiplität | 2 | 1 | 0 | [7 empty] | 1
| Test der Stablilität | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 1
| Test des Gesamtsystem | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 1
Gesamt Arbeit: | 45

## Frassl Gabriel
Frassl Gabriel
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15 | 2015-11-28 | 2015-12-12 | 2016-01-09
| Start | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| Projektkoordination | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| Projektcontrolling | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8
| Projektabschluss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-15 | 2015-11-28 | 2016-01-09 | 2016-01-10
| Projektantrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lastenheft | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| Machbarkeitsstudie | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7
| Besprechungsprotokoll | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
0
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10: 2015-10-10; 2015-09-17: 2015-10-22; 2015-09-24: 2015-10-15; 2015-10-01: 2015-10-28; 2015-10-08: 2015-11-29
| Entwurf der Applikation | 6 | 2015-09-10: 2; 2015-09-17: 2; 2015-09-24: 4; 2015-10-01: 1; 2015-10-08: 0 | 9
| Hauptfunktionen | 3 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 0; 2015-09-24: 0; 2015-10-01: 0; 2015-10-08: 2 | 2
| Geschaltung der GUI | 7 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 0; 2015-09-24: 1; 2015-10-01: 3; 2015-10-08: 0 | 4
0
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10: 2015-12-12; 2015-09-17: 2015-12-28; 2015-09-24: 2016-01-10
| Detail Ergänzung | 2 | bar: 2015-09-10 to 2015-09-24
| Implementierung der Software | 1 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 0; 2015-09-24: 0 | 1
| Implementierung der Datebank | 1 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 2; 2015-09-24: 1 | 3
| RC Version | 1 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 0; 2015-09-24: 1 | 1
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10: 2016-01-11; 2015-09-17: 2016-01-12
| Test der Funktionen | 2 | [9 empty] | 2 | bar: 2015-09-10 to 2015-09-17
| Test der Datenbankschnittstelle | 2 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 0 | 0
| Test der Komatiplität | 2 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 2 | 3
| Test der Stablilität | 1 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 0 | 1
| Test des Gesamtsystem | 1 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 0 | 1
Gesamt Arbeit: | 53

## Limbeck Markus
Limbeck Markus
Arbeit: |  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Projektmanagement: |  | Erwartet (in h):
| Start | [10 empty] | 0
| Projektkoordination | [10 empty] | 0
| Projektcontroling | [10 empty] | 0
| Projektabschluss | [10 empty] | 0
0
|  |  | Tatsächlich: | [8 empty] | Gesamt (in h):
Dokumente |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2015-11-05 | 2015-11-28 | 2016-01-09 | 2016-01-10
| Projektantrag | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Lastenheft | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Machbarkeitsstudie | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Pflichtenheft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
| Projekthandbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7
| Besprechungsprotkoll | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3
0
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Grobentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-10-10 | 2015-10-22 | 2015-10-15 | 2015-10-28 | 2015-11-29 | 2015-12-10 | 2015-10-11 | 2015-12-14
| Entwurf der Applikation | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 4
| Hauptfunktionen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |  | 11
| Geschaltung der GUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 4
0
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Feinentwicklung |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10: 2015-12-12; 2015-09-17: 2015-12-28; 2015-09-24: 2016-01-10
| Detail Ergänzung | 2 | bar: 2015-09-10 to 2015-09-24
| Implementierung der Software | 1 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 0; 2015-09-24: 0 | 1
| Implementierung der Datebank | 1 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 2; 2015-09-24: 1 | 3
| RC Version | 1 | 2015-09-10: 0; 2015-09-17: 0; 2015-09-24: 1 | 1
|  |  | 2015-09-10: Tatsächlich: | Gesamt (in h):
Tests |  | Erwartet (in h): | 2015-09-10: 2016-01-11; 2015-09-17: 2016-01-12
| Test der Funktionen | 2 | 2015-09-10: 2; 2015-09-17: 2 | 4
| Test der Datenbankschnittstelle | 2 | [9 empty] | 2 | bar: 2015-09-10 to 2015-09-17
| Test der Komatiplität | 2 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 2 | 3
| Test der Stablilität | 1 | [9 empty] | 2 | bar: 2015-09-10 to 2015-09-17
| Test des Gesamtsystem | 1 | 2015-09-10: 1; 2015-09-17: 0 | 1
Gesamt Arbeit: | 52