## Tabelle1
|  |  |  | Durchgeführt | Geplant
Projektmanagement |  |  |  | 4.5 | 15
| Start |  |  | 1.5 | 1
| Projektkoordination |  |  | bis jetzt 3 | 4
| Projektcontroling |  |  | bis jetzt 4 | 8
| Projektabschluss |  |  | 0 | 2
Dokumente |  |  |  | 26 | 21.5
| Projektantrag |  |  | 2 | 0.5
| Lastenheft |  |  | 9.75 | 5
| Machbarkeitsstudie |  |  | 14 | 7
| Pflichtenheft |  |  | 0 | 6
| Projekthandbuch |  |  | 0 | 3
Grobentwicklung
Serverkonfiguration
Hauptfunktionen
GUI-Gestaltung
Verschlüsselung und Authentifizierung
Prototyp
Feinentwicklung
Detailergänzung
Serverfunktionsspezifikation
Serverdaten einfügen
RC-Version
Tests und Abnahme
Funktionen
Schnittstellen
Kompatibilität
Stabilität
Gesamtsystemtest
Abnahme
Geplant | Stunden
Borsos | 1
Frassl | 1
Limbeck | 1
Gesamt | 3
Datum | 2015-01-01 | 2015-02-01 | stunden Gesamt
Borsoso | 1 | 1 | 2
Frassl | 1 | 1 | 2
Limbeck | 1 | 1 | 2
| 3 | 3 | 6